## 十五至尊图
十过程（49） | 启动（2） | 规划（24） | 执行（10） | 监控（12） | 收尾（1）
整合管理（7） | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 指导与管理项目工作 管理项目知识 | 监控项目工作 实施整体变更控制 | 结束项目或阶段
范围管理（6） |  | 规划范围管理 收集需求 范围定义 创建WBS |  | 确认范围 控制范围
进度管理（6） |  | 规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动持续时间 制定进度计划 |  | 控制进度
成本管理（4） |  | 规划成本管理 估算成本 制定预算 |  | 控制成本
质量管理（3） |  | 规划质量管理 | 管理质量 | 控制质量
资源管理（6） |  | 规划资源管理 估算活动资源 | 获取资源 建设团队 管理团队 | 控制资源
沟通管理（3） |  | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通
风险管理（7） |  | 规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对 | 实施风险应对 | 监督风险
采购管理（3） |  | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购
干系人管理（4） | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与

## 整合管理
项目整合管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
启动 | 1、制定项目章程 | 是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。 | ①明确项目与组织战略目标之间的直接联系 ②确立项目的正式地位 ③展示组织对项目的承诺 | ①立项管理文件 ②协议 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①项目章程 ②假设日志 | ①专家判断 ②数据收集 ③人际关系与团队技能 ④会议
规划 | 2、制定项目管理计划 | 是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。 | 生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及执行方式。 | ①项目章程 ②其他知识领域规划过程的输出 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①项目管理计划 ②假设日志 | ①专家判断 ②数据收集 ③人际关系与团队技能 ④会议
执行 | 3、指导与管理项目工作 | 是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。 | 对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③批准的变更申请 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①可交付成果 ②工作绩效数据 ③问题日志 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新） ⑦组织过程资产（更新） | ①专家判断 ②项目管理信息系统 ③会议
| 4、管理项目知识 | 是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程。 | ①利用已有的组织知识来创造或改进项目成果 ②使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③可交付成果 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①经验教训登记册 ②项目管理计划（更新） ③组织过程资产（更新） | ①专家判断 ②知识管理 ③信息管理 ④人际关系与团队技能
监控 | 5、监控项目工作 | 是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。 | ①让干系人了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动 ②通过成本和进度预测，让干系人了解项目的未来状态 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效信息 ④协议 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①工作绩效报告 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据分析 ③决策 ④会议
| 6、实施整体变更控制 | 是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。 | 确保对项目中已记录在案的变更做出综合评审。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效报告 ④变更请求 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①批准的变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②变更控制工具 ③数据分析 ④决策 ⑤会议
收尾 | 7、结束项目或阶段 | 是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。 | ①存档项目或阶段信息，完成计划的工作 ②释放组织团队资源以展开新的工作 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④验收的可交付成果 ⑤立项管理文件 ⑥协议 ⑦采购文档 ⑧组织过程资产 | ①项目文件（更新） ②最终产品、服务或成果 ③项目最终报告 ④组织过程资产（更新） | ①专家判断 ②数据分析 ③会议

## 范围管理
项目范围管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划范围管理 | 是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。 | 在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①范围管理计划 ②需求管理计划 | ①专家判断 ②数据分析 ③会议
| 2、收集需求 | 是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。 | 为定义产品范围和项目范围奠定基础。 | ①立项管理文件 ②项目章程 ③项目管理计划 ④项目文件 ⑤协议 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①需求文件 ②需求跟踪矩阵 | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④决策 ⑤数据表现 ⑥人际关系与团队技能 ⑦系统交互图 ⑧原型法
| 3、定义范围 | 是制定项目和产品详细描述的过程。 | 描述产品、服务或成果的边界和验收标准。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①项目范围说明书 ②项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据分析 ③决策 ④人际关系与团队技能 ⑤产品分析
| 4、创建WBS | 是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。 | 为所要交付的内容提供架构。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①范围基准 ②项目文件（更新） | ①专家判断 ②分解
监控 | 5、确认范围 | 是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。 | ①使验收过程具有客观性 ②通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④核实的可交付成果 | ①验收的可交付成果 ②变更请求 ③工作绩效信息 ④项目文件（更新） | ①检查 ②决策
| 6、控制范围 | 是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。 | 在整个项目期间保持对范围基准的维护。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | 数据分析

## 进度管理
项目进度管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划进度管理 | 是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。 | 如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | 进度管理计划 | ①专家判断 ②数据分析 ③会议
| 2、定义活动 | 是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。 | 将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。 | ①项目管理计划 ②事业环境因素 ③组织过程资产 | ①活动清单 ②活动属性 ③里程碑清单 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） | ①专家判断 ②分解 ③滚动式规划 ④会议
| 3、排列活动顺序 | 是识别和记录项目活动之间关系的过程。 | 定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①项目进度网络图 ②项目文件（更新） | ①紧前关系绘图法 ②箭线图法 ③确定和整合依赖关系 ④提前量和滞后量 ⑤项目管理信息系统
| 4、估算活动持续时间 | 是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。 | 确定完成每个活动所需花费的时间量。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①持续时间估算 ②估算依据 ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②类比估算 ③参数估算 ④三点估算 ⑤自上而下估算 ⑥数据分析 ⑦决策 ⑧会议
| 5、制订进度计划 | 是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。 | 为完成项目而制定具有计划日期的进度模型。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③协议 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①进度基准 ②项目进度计划 ③进度数据 ④项目日历 ⑤变更请求 ⑥项目管理计划（更新） ⑦项目文件（更新） | ①进度网络分析 ②关键路径法 ③资源优化 ④数据分析 ⑤提前量和滞后量 ⑥进度压缩 ⑦计划评审技术 ⑧项目管理信息系统 ⑨敏捷或适应型发布规划
监控 | 6、控制进度 | 是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。 | 在整个项目期间保持对进度基准的维护。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②进度预测 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新） | ①数据分析 ②关键路径法 ③项目管理信息系统 ④资源优化 ⑤提前量和滞后量 ⑥进度压缩

## 成本管理
项目成本管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划成本管理 | 是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。 | 在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | 成本管理计划 | ①专家判断 ②数据分析 ③会议
| 2、估算成本 | 是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。 | 确定项目所需的资金。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①成本估算 ②估算依据 ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②类比估算 ③参数估算 ④自下而上估算 ⑤三点估算 ⑥数据分析 ⑦项目管理信息系统 ⑧决策
| 3、制定预算 | 是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。 | 确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。 | ①项目管理计划 ②可行性研究文件 ③项目文件 ④协议 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①成本基准 ②项目资金需求 ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②成本汇总 ③数据分析 ④历史信息审核 ⑤资金限制平衡 ⑥融资
监控 | 4、控制成本 | 是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。 | 在整个项目期间保持对成本基准的维护。 | ①项目管理计划 ②项目资金需求 ③项目文件 ④工作绩效数据 ⑤组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②成本预测 ③变更请求 ④项目管理计划（更新） ⑤项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据分析 ③完工尚需绩效指数 ④项目管理信息系统

## 质量管理
项目质量管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划质量管理 | 是识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求、标准的过程。 | 为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①质量管理计划 ②质量测量指标 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④决策技术 ⑤数据表现 ⑥测试与检查的规划 ⑦会议
执行 | 2、管理质量 | 是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。 | ①提高实现质量目标的可能性 ②识别无效过程和导致质量低劣的原因 ③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③组织过程资产 | ①质量报告 ②测试与评估文件 ③变更请求 ④项目管理计划（变更） ⑤项目文件（更新） | ①数据收集 ②数据分析 ③决策技术 ④数据表现 ⑤审计 ⑥面向X的设计 ⑦问题解决 ⑧质量改进方法
监控 | 3、控制质量 | 是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。 | ①核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收 ②确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③可交付成果 ④工作绩效数据 ⑤批准的变更请求 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②质量控制测量结果 ③核实的可交付成果 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新） | ①数据收集 ②数据分析 ③检查 ④测试/产品评估 ⑤数据表现 ⑥会议

## 资源管理
项目资源管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划资源管理 | 是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。 | 根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理制度。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①资源管理计划 ②团队章程 ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据表现 ③组织理论 ④会议
| 2、估算活动资源 | 是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。 | 明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①资源需求 ②估算依据 ③资源分解结构 ④项目文件（更新） | ①专家判断 ②自下而上估算 ③类比估算 ④参数估算 ⑤数据分析 ⑥项目管理信息系统 ⑦会议
执行 | 3、获取资源 | 是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。 | ①概述和指导资源的选择 ②将选择的资源分配给相应的活动 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①物质资源分配单 ②项目团队派工单 ③资源日历 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新） ⑦事业环境因素（更新） ⑧组织过程资产（更新） | ①决策 ②人际关系与团队技能 ③预分配 ④虚拟团队
| 4、建设团队 | 是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。 | 改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①团队绩效评价 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤事业环境因素（更新） ⑥组织过程资产（更新） | ①集中办公 ②虚拟团队 ③沟通技术 ④人际关系与团队技能 ⑤认可与奖励 ⑥培训 ⑦个人和团队评估 ⑧会议
| 5、管理团队 | 是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程。 | 影响团队行为、管理冲突以及解决问题。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效报告 ④团队绩效评价 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④事业环境因素（更新） | ①人际关系与团队技能 ②项目管理信息系统
监控 | 6、控制资源 | 是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。 | ①确保所分配的资源适时、适地可用于项目 ②资源在不再需要时被释放 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④协议 ⑤组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | ①数据分析 ②问题解决 ③人际关系与团队技能 ④项目管理信息系统

## 沟通管理
项目沟通管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划沟通管理 | 是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。 | ①及时向干系人提供相关信息 ②引导干系人有效参与项目 ③编制书面沟通计划 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①沟通管理计划 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②沟通需求分析 ③沟通技术 ④沟通模型 ⑤沟通方法 ⑥人际关系与团队技能 ⑦数据表现 ⑧会议
执行 | 2、管理沟通 | 是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。 | 促成项目团队与干系人之间的有效信息流动。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效报告 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①项目沟通记录 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） ④组织过程资产（更新） | ①沟通技术 ②沟通方法 ③沟通技能 ④项目管理信息系统 ⑤项目报告 ⑥人际关系与团队技能 ⑦会议
监控 | 3、监督沟通 | 是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。 | 按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | ①专家判断 ②项目管理信息系统 ③数据表现 ④人际关系与团队技能 ⑤会议

## 风险管理
项目风险管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划风险管理 | 是定义如何实施项目风险管理活动的过程。 | 确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | 风险管理计划 | ①专家判断 ②数据分析 ③会议
| 2、识别风险 | 是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。 | ①记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源 ②汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③采购文档 ④协议 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①风险登记册 ②风险报告 ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④人际关系与团队技能 ⑤提示清单 ⑥会议
| 3、实施定性风险分析 | 是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特性，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。 | 重点关注高优先级的风险。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | 项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④人际关系与团队技能 ⑤风险分类 ⑥数据表现 ⑦会议
| 4、实施定量风险分析 | 是已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。 | ①量化整体项目风险最大可能性 ②提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | 项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③人际关系与团队技能 ④不确定性表现方式 ⑤数据分析
| 5、规划风险应对 | 是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。 | ①制定应对整个项目风险和单个项目风险的适当方法 ②分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①工作绩效报告 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③人际关系与团队技能 ④威胁应对策略 ⑤机会应对策略 ⑥应急应对策略 ⑦整体项目风险应对策略 ⑧数据分析 ⑨决策
执行 | 6、实施风险应对 | 是执行商定的风险应对计划的过程。 | ①确保按计划执行商定的风险应对措施 ②管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③组织过程资产 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） | ①专家判断 ②人际关系与团队技能 ③项目管理信息系统
监控 | 7、监督风险 | 是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。 | 保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④工作绩效报告 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） ⑤组织过程资产（更新） | ①数据分析 ②审计 ③会议

## 采购管理
项目采购管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
规划 | 1、规划采购管理 | 是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程。 | 确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。 | ①立项管理文件 ②项目章程 ③项目管理计划 ④项目文件 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①采购管理计划 ②采购策略 ③采购工作说明书 ④招标文件 ⑤自制或外购决策 ⑥独立成本估算 ⑦供方选择标准 ⑧变更请求 ⑨项目文件（更新） ⑩组织过程资产（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④供方选择分析 ⑤会议
执行 | 2、实施采购 | 是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。 | 选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。最后成果是签订的协议，包括正式的合同。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③采购文档 ④卖方建议书 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | ①选定的卖方 ②协议 ③变更请求 ④项目管理计划（变更） ⑤项目文件（更新） ⑥组织过程资产 | ①专家判断 ②广告 ③投标人会议 ④数据分析 ⑤人际关系与团队技能
监控 | 3、控制采购 | 是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。 | 确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③采购文档 ④协议 ⑤工作绩效数据 ⑥批准的变更请求 ⑦事业环境因素 ⑧组织过程资产 | ①采购关闭 ②采购文档（更新） ③工作绩效信息 ④变更请求 ⑤项目管理计划（更新） ⑥项目文件（更新） ⑦组织过程资产 | ①专家判断 ②索赔管理 ③数据分析 ④检查 ⑤审计

## 干系人管理
项目干系人管理
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 输入 | 输出 | 工具与技术
启动 | 1、识别干系人 | 是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。 | 使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。 | ①立项管理文件 ②项目章程 ③项目管理计划 ④项目文件 ⑤协议 ⑥事业环境因素 ⑦组织过程资产 | ①干系人登记册 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④数据表现 ⑤会议
规划 | 2、规划干系人参与 | 是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响 ，制定项目干系人参与项目的方法的过程。 | 提供与干系人进行有效互动的可行计划。 | ①项目章程 ②项目管理计划 ③项目文件 ④协议 ⑤事业环境因素 ⑥组织过程资产 | 干系人参与计划 | ①专家判断 ②数据收集 ③数据分析 ④决策 ⑤数据表现 ⑥会议
执行 | 3、管理干系人参与 | 是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。 | 尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③事业环境因素 ④组织过程资产 | ①变更请求 ②项目管理计划（更新） ③项目文件（更新） | ①专家判断 ②沟通技能 ③人际关系与团队技能 ④基本规则 ⑤会议
监控 | 4、监督干系人参与 | 是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。 | 随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。 | ①项目管理计划 ②项目文件 ③工作绩效数据 ④事业环境因素 ⑤组织过程资产 | ①工作绩效信息 ②变更请求 ③项目管理计划（更新） ④项目文件（更新） | ①数据分析 ②决策 ③数据表现 ④沟通技能 ⑤人际关系与团队技能 ⑥会议